## PLAN DE ACCIÓN PTEP 2025-2028
|  |  |  | PLAN DE ACCIÓN DEL PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ÉTICA PÚBLICA (PTEP) |  |  |  |  | FECHA DE ELABORACIÓN: 31-12-2024
FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 31-12-2024
|  |  |  | CÓDIGO: PLA-PL-008 |  |  |  |  | PAGINA : 1-1
|  |  |  | VERSIÓN 1 |  |  |  |  | REVISÓ Y APROBÓ: Jefe Oficina Asesora de Planeación
TEMÁTICA 1: GESTIÓN DEL RIESGO
ACCIÓN ESTRATÉGICA | ESTÁNDAR | ESTRTAEGIA | ITEM | ACTIVIDAD | META PRODUCTO / ENTREGABLE | INDICADOR POR META O PRODUCTO | RESPONSABLE | FECHA PROGRAMADA DE ENTREGA | META
[9 empty] | 2025 | 2026 | 2027 | 2028
RIESGOS PARA LA INTEGRIDAD: SICOF |  | 1.Fortalecimiento de la Política y Manual de la Administración del Riesgo. | 1.1 | Publicar y Socializar la Política de Administración de Riesgos. | Link de publicación y Correos electrónicos de socialización a colaboradores Misionales y Administrativo. | Política de Administración de Riesgos publicada y socializada | Oficina de Planeación | 2025-04-23 | 1 | 1 | 1 | 1
| Implementar mediante un instrumento la Guía para la Administración del Riesgo y el diseño de controles en entidades públicas elaborada por el Departamento Administrativo de la Función Pública con el apoyo de la Secretaria de Transparencia, en su ultima Versión. |  | 1.2 | Revisión del Manual de prevención de Riesgos para ver si es necesario su actualización. | Manual de prevención de Riesgos. | Manual de prevención de Riesgos | Oficina de Planeación | 31/06/2025 | 1 | 1 | 1 | 1
|  | 2. Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción. | 2.1 | Revisar, actualizar y consolidar los riesgos de Corrupción, Opacidad y Fraude por procesos. | Matriz de Riesgos SICOF. | Matriz de Riesgos SICOF | Oficina de Planeación y Líderes de Procesos | 2025-01-18 | 1 | 1 | 1 | 1
|  | 3. Consulta. | 3.1 | Realizar consulta al cliente interno, externo y comunidad sobre los siguientes componentes: • Riesgos de Corrupción • Racionalización de Trámites • Rendición de Cuentas • Mecanismos para la Mejorar la atención al Ciudadano • Mecanismos de Transparencia y Acceso a la Información. | Informe de resultados de la consulta realizada a los Grupos de Valor. | Informe de resultados | Oficina de Planeación | 2025-01-09 | 1 | 0 | 0 | 1
|  | 4.Fortalecimiento en Divulgación o publicación. | 4.1 | Publicar en la página web matriz de Riesgos SICOF aprobada | link de publicación de la Matriz de riesgos SICOF. | Matriz de riesgos SICOF publicada | Oficina de Planeación | 2025-01-18 | 1 | 1 | 1 | 1
|  |  | 4.2 | Divulgar por diferentes canales de comunicación el Programa de Transparencia y Ética Pública a sus grupos de valor e interés. Se va a realizar mínimo una divulgación por cada versión del PTEP. | Utilizar diferentes canales de comunicación como (web, intranet, correo electrónico o comunicaciones) para divulgar el PTEP | Informe de publicación | Oficina de Planeación | 23/04/2024 | 1 | 1 | 1 | 1
|  | 5. Monitoreo o revisión. | 5.1 | Realizar Monitoreo del Subsistema de administración de Riesgos de SICOF. | Tres (3) monitoreos anuales (Matriz de monitoreo) Riesgos SICOF. | Número de monitoreo realizados | Oficina de Planeación | 09/05/2025 05/09/2025 26/12/2025 | 3 | 3 | 3 | 3
|  | 6.Seguimiento. | 6.1 | Elaborar informe de seguimiento a la gestión de riesgos del subsistema de administración del riesgos SICOF y realizar su publicación en la página web institucional. | Soporte de correo de solicitud a los líderes de proceso de entrega de evidencias del subsistema de administración de riesgos SICOF. Informe de seguimiento a la gestión de riesgos del subsistema de administración del riesgos SICOF. | Número de seguimientos realizados | Oficina de Control interno | 16/05/2025 13/09/2025 16/01/2026 | 3 | 3 | 3 | 3
|  | 7. Administración y control. | 7.1 | Realizar reporte semestral de la Gestión del Riego SICOF al Comité Integral de Gestión del Riesgo. | Acta del Comité Integral de Gestión del Riesgo. | Número de actas | Oficial de Cumplimiento SICOF o responsable encargado del sistema COF | 22/08/2025 26/12/2025 | 2 | 2 | 2 | 2
|  |  | 7.2 | Realizar reporte de la Gestión del Riego SICOF ante la junta directiva. | Acta de Junta Directiva. | Numero de actas | Oficial de Cumplimiento SICOF o responsable encargado del sistema COF | 2025-12-26 | 1 | 1 | 1 | 1
|  |  | 7.3 | Realizar auditoria interna por parte del revisor fiscal al Subsistema de Administración del Riesgo SICOF. | Informe de resultados de la auditoria Interna. | Informe de resultados | Revisor Fiscal - Subgerente Administrativo | 2025-11-27 | 1 | 1 | 1 | 1
|  |  | 7.4 | Informar los resultados de la Auditoría Interna, la efectividad y el cumplimiento de las etapas y elementos del SICOF al Representante Legal y a la Junta Directiva. | Acta de Junta Directiva. | Acta junta directiva | Revisor Fiscal - Subgerente Administrativo | 2025-12-26 | 1 | 1 | 1 | 1
CANALES DE DENUNCIA | Implementar mediante un instrumento la metodología desarrollada por la Secretaría de Transparencia para la operación de canales de denuncia. | 8.Recepción. | 8.1 | Difundir mediante las redes de la institución el correo de denuncias. | Informe de difusión del correo de denuncias. | Informes de difusión realizados | Oficina de Planeación | 22/07/2025 28/11/2025 | 2 | 2 | 2 | 2
|  |  | 8.2 | Difundir trimestralmente a través de página web (Banner) y redes sociales el link de PQRSD. | Informe trimestral de difusión en página web y redes sociales el link de PQRSD. | Informes de difusión realizados | Comunicaciones | 25/04/2025 25/07/2025 24/10/2025 31/12/2025 | 4 | 4 | 4 | 4
|  | 9.Registro y documentación. | 9.1 | Verificar que el link de PQRSD de la pagina institucional se encuentre en optima condiciones. | Informe de funcionamiento del Link de PQRSD de la pagina institucional. | Informes de funcionamiento del link PQRSD de la página institucional realizados | SIAU | 23/04/2025 22/08/2025 | 2 | 2 | 2 | 2
|  |  | 9.2 | Verificar que el canal de denuncias cumpla con lo establecido en el Artículo 76 de la Ley 1474 de 2011. | Informe de cumplimiento del canal de denuncias con lo establecido en el Articulo 76 de la Ley 1474 de 2011. | Un informe de cumplimiento del canal de denuncias con lo establecido en el Articulo 76 de la Ley 1474 de 2011 | SIAU | 2025-06-23 | 1 | 1 | 1 | 1
|  |  | 9.3 | Garantizar al usuario la atención de las PQRSD, según los tiempos establecidos por la Ley. | Informe trimestral de las PQRSD atendidas en el tiempo establecido por la ley. | Número de informes de PQRSD | SIAU | 25/04/2025 25/07/2025 24/10/2025 31/12/2025 | 3 | 3 | 3 | 3
RIESGO SARLAFT/FP | Implementar mediante un instrumento procesos de conocimiento de la contraparte y debida diligencia | 10.Política y Manual de Administración de Riesgos SARLAFT. | 10.1 | Realizar revisión de la política de administración de riesgos SARLAFT para ver si es necesario su actualización. | Política SARLAFT actualizada o documento de revisión de la política. | Documento política administración del Riesgo SARLAFT | Oficial de Cumplimiento SARLAFT y suplente o Persona encargada del Sistema LAFT | 2025-05-30 | 1 | 1 | 1 | 1
|  |  | 10.2 | Establecer políticas o actos administrativos sobre montos máximos de efectivo. | Documento política o Resolución. Presentación ante el comité de Gestión Integral de Riesgos. Publicación página Institucional. | Documento Política o Resolución | Oficial de Cumplimiento SARLAFT y suplente o Persona encargada del Sistema LAFT | 2025-05-30 | 1 | 1 | 1 | 1
|  |  | 10.3 | formular políticas o acto administrativo para la identificación de operaciones inusuales y/o sospechosas | Documento (políticas o acto administrativo) para la identificación de operaciones inusuales y/o sospechosas. Presentación ante el comité de Gestión. Integral de Riesgos. Publicación página Institucional. | Documento Política o Resolución | Oficial de Cumplimiento SARLAFT y suplente o Persona encargada del Sistema LAFT | 2025-09-12 | 1 | 1 | 1 | 1
|  |  | 10.4 | Realizar o actualizar el manual de procedimientos del subsistema de administración del riesgo SARLAFT. | Manual de procedimientos del subsistema de administración del riesgo SARLAFT. Presentación ante el comité de Gestión. Integral de Riesgos. Publicación página Institucional. | Documento Manual de procedimientos del subsistema de administración del riesgo SARLAFT. | Oficial de Cumplimiento SARLAFT y suplente o Persona encargada del Sistema LAFT | 2025-08-29 | 1 | 1 | 1 | 1
|  |  | 10.5 | Presentar ante la Junta Directiva para aprobación el Manual de procedimientos del subsistema de administración del riesgo SARLAFT | Acta de aprobación por la Junta Directiva | Acta de aprobación por la Junta Directiva | Oficial de Cumplimiento SARLAFT y suplente o Persona encargada del Sistema LAFT | 2025-08-29 | 1 | 1 | 1 | 1
|  | 11.Construcción del Mapa de Riesgos SARLAFT. | 11.1 | Realizar análisis del contexto Estratégico (contexto interno y externo) de los Riesgos SARLAFT | Matriz de contexto estratégico | Matriz de contexto estratégico | Oficial de Cumplimiento SARLAFT y suplente o Persona encargada del Sistema LAFT | 2025-01-18 | 1 | 1 | 1 | 1
|  |  | 11.2 | Identificar, crear y consolidar la matriz de riesgos SARLAFT | Matriz de riesgos SARLAFT | Matriz de Riesgos SARLAFT | Oficina de Planeación, Oficial de Cumplimiento SARLAFT y suplente o Persona encargada del Sistema LAFT | 2025-01-18 | 1 | 1 | 1 | 1
|  | 12.Consulta y divulgación. | 12.1 | Publicar en la página web la matriz de riesgos SARLAFT. | Link de publicación de la Matriz de riesgos SARLAFT | publicación de la matriz de riesgos SARLAFT. | Planeación | 30/01/2025 | 1 | 1 | 1 | 1
|  |  | 12.2 | Socializar y Divulgar la política de Administración de Riesgos SARLAFT en el micrositio de Transparencia de la Página Institucional. | Correos electrónicos de socialización a colaboradores Misionales, Administrativos y link de publicación | Política de Administración de Riesgos, publicado y socializado. | Oficial de Cumplimiento SARLAFT y suplente o Persona encargada del Sistema LAFT | 2025-09-30 | 1 | 1 | 1 | 1
|  |  | 12.3 | socialización y divulgación del procedimiento para la Administración del Riesgo SARLAFT. | Correos electrónicos de socialización a colaboradores Misionales, Administrativos, y publicación en las diferentes redes de la Institución. | Procedimiento para la Administración del Riesgo SARLAFT, publicado y socializado | Oficial de Cumplimiento SARLAFT y suplente o Persona encargada del Sistema LAFT | 30/09/2025 20/12/2025 | 2 | 2 | 2 | 2
|  |  | 12.4 | Fortalecer la Cultura en prevención del lavado de activos y financiación del Terrorismo dentro del ISABU. | Socializar el fortalecimiento de la cultura en prevención del LAFT al interior del ISABU | Número de informes de fortalecimiento de la Cultura en prevención del lavado de activos y financiación del Terrorismo dentro de la SED. | Oficial de Cumplimiento SARLAFT y suplente o Persona encargada del Sistema LAFT | 30/09/2025 20/12/2025 | 2 | 2 | 2 | 2
|  | 13. Administración y control. | 13.1 | Realizar reporte semestral de la Gestión del Riego SARLAFT al Comité Integral de Gestión del Riesgo. | Acta del Comité Integral de Gestión del Riesgo | Número de actas del Comité Integral de Gestión del Riesgo | Oficina de Planeación | 22/08/2025 30/01/2026 | 2 | 2 | 2 | 2
|  |  | 13.2 | Realizar reporte de la Gestión del Riego SARLAFT ante la junta directiva. | Acta de Junta Directiva | Acta de Junta Directiva | Oficial de Cumplimiento SARLAFT y suplente o Persona encargada del Sistema LAFT | 22/08/2025 30/01/2026 | 1 | 1 | 1 | 1
|  |  | 13.3 | Realizar auditoria interna por parte del revisor fiscal al Subsistema de Administración del Riesgo SARLAFT (Corrupción, Opacidad y Fraude). | Informe de resultados de la auditoria Interna | Informe de resultados de la auditoria Interna | Revisor Fiscal | 2025-11-27 | 1 | 1 | 1 | 1
|  |  | 13.4 | Informar los resultados de la Auditoría Interna, la efectividad y el cumplimiento de las etapas y elementos del SARLAFT al Representante Legal y a la Junta Directiva. | Acta de Junta Directiva | Acta de Junta Directiva | Revisor Fiscal | 2025-12-26 | 1 | 1 | 1 | 1
DEBIDA DILIGENCIA | Implementar mediante un instrumento procesos de conocimiento de la contraparte y debida diligencia. | 14.Gestión de la debida diligencia. | 14.1 | Definir los requisitos mínimos para la vinculación de contrapartes en temas de LAFT, dentro del ISABU. | Lista de Chequeo dentro de la vinculación de terceros en el ISABU | Documento con los requisitos mínimos para la vinculación de contrapartes en temas de LAFT, dentro del ISABU | Oficial de Cumplimiento SARLAFT y suplente o Persona encargada del Sistema LAFT | 30/05/2025 | 1 | 1 | 1 | 1
|  |  | 14.2 | Definir procesos y/o procedimientos para consultar de forma permanente las listas vinculantes para Colombia de los miembros de la organización (clientes, usuarios, PEP, socios, trabajadores, empleados y proveedores). | procesos y/o procedimientos | Documento (procesos y/o procedimientos) | Oficial de Cumplimiento SARLAFT y suplente o Persona encargada del Sistema LAFT | 2025-05-30 | 1 | 1 | 1 | 1
|  |  | 14.3 | Definir el o los procedimientos que contemplen la necesidad de identificar situaciones que puedan generar riesgo de LA/FT/FPADM en las operaciones, negocios que realizan, a sí como la incursión en nuevos mercados bienes o servicios. | Procedimiento | Documento Procedimiento | Oficial de Cumplimiento SARLAFT y suplente o Persona encargada del Sistema LAFT | 2025-05-30 | 1 | 1 | 1 | 1
|  |  | 14.4 | Definir el o los procesos y/o procedimientos para la aplicación de la debida diligencia en clientes y usuarios Personas Expuestas Políticamente - PEPs, asociados, trabajadores, empleados y proveedores. | Procedimiento | Documento Procedimiento | Oficial de Cumplimiento SARLAFT y suplente o Persona encargada del Sistema LAFT | 2025-05-30 | 1 | 1 | 1 | 1
|  |  | 14.5 | Determinar las listas restrictivas a ser consultadas dentro del proceso de vinculación de contrapartes. | Socialización de las Herramientas de Bases abiertas para consulta al interior del ISABU | Número de socializaciones Herramientas de Bases abiertas para consulta al interior del ISABU | Oficial de Cumplimiento SARLAFT y suplente o Persona encargada del Sistema LAFT | 27/06/2025 22/08/2025 23/12/2025 | 3 | 3 | 3 | 3
|  |  | 14.6 | Realizar los planes y/o programas de capacitación sobre el subsistema de administración de riesgos SARLAFT. | Cronograma del programa de capacitación, control de asistencia capacitación y prueba de adherencia. | Número de Actas de capacitación | Oficial de Cumplimiento SARLAFT y suplente o Persona encargada del Sistema LAFT | 23/04/2025 22/08/2025 23/12/2025 | 3 | 3 | 3 | 3
TEMÁTICA 2: REDES Y ARTICULACIÓN
ACCIÓN ESTRATÉGICA | ESTÁNDAR | ESTRTAEGIA | ITEM | ACTIVIDAD | META PRODUCTO / ENTREGABLE | INDICADOR POR META O PRODUCTO | RESPONSABLE | FECHA PROGRAMADA DE ENTREGA | META
[9 empty] | 2025 | 2026 | 2027 | 2028
REDES INTERNAS | Implementar mediante un instrumento la creación u operación de comunidades internas para el intercambio de información relevante para la toma decisiones, la gestión de riesgos, la promoción de la transparencia y la gestión ética de los asuntos públicos. El instrumento debe contemplar mecanismos de seguimiento a la participación y a los compromisos por o en las comunidades. | 1.Construcción. | 1.1 | Elaborar y consolidar cronograma con los secretarios técnicos de comités normativos. | Cronograma de Comités normativos | Cronograma de comités normativos | Planeación | 2025-04-23 | 1 | 1 | 1 | 1
|  | 2.Monitoreo. | 2.1 | Realizar monitoreo de comités normativos. | Informe trimestral de ejecución del monitoreo . Acta del comité CIGD donde se evidencia la presentación del informe. | Número de Actas del Comité CIGD | Planeación | 23/04/2025 22/08/2025 23/12/2025 | 3 | 3 | 3 | 3
REDES EXTERNAS | Implementar mediante un instrumento acciones para el cumplimiento de los deberes legales relacionados con las siguientes redes externas. Sistema Nacional de Integridad. Modelo Estándar de Control Interno. | 3.Implementación. | 3.1 | Elaborar el plan de acción del Modelo Estándar de Control Interno (MECI). | Plan de acción del Modelo Estándar de Control Interno (MECI). | Plan de acción MECI | Control Interno | 2025-02-28 | 1 | 1 | 1 | 1
|  | 4.Resultados. | 4.1 | Realizar seguimiento del plan de acción del Modelo Estándar de Control Interno (MECI). | Informe de seguimiento del plan de acción MECI. | Número de informes de seguimiento del plan de acción MECI. | Control Interno | 30/04/2025 29/08/2025 30/01/2026 | 2 | 3 | 3 | 3
|  | 5.Fortalecimiento en divulgación y Socialización. | 5.1 | Realizar divulgación del plan de acción MECI, a los líderes responsables de metas, productos. | Correos de divulgación del plan de acción MECI | Correos de divulgación del plan de acción MECI | Control Interno | 2025-03-13 | 1 | 1 | 1 | 1
|  |  | 5.2 | Socialización de resultados del seguimiento del plan de acción MECI ante el comité de Coordinación de Control Interno. | Acta del comité de Coordinación de Control Interno. | Número de Actas del comité de Coordinación de Control Interno. | Control Interno | 30/04/2025 28/08/2025 | 2 | 2 | 2 | 2
TEMÁTICA 3: CONSULTA DE LA LEGALIDAD Y ESTADO ABIERTO
ACCIÓN ESTRATÉGICA | ESTÁNDAR | ESTRTAEGIA | ITEM | ACTIVIDAD | META PRODUCTO / ENTREGABLE | INDICADOR POR META O PRODUCTO | RESPONSABLE | FECHA PROGRAMADA DE ENTREGA | META
[9 empty] | 2025 | 2026 | 2027 | 2028
ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y TRANSPARENCIA | Principio de Transparencia - Mecanismos para Mejorar la Atención del Ciudadano | 1.Transparencia Activa: Estructura Administrativa y Direccionamiento estratégico. | 1.1 | Ejecutar el procedimiento de Atención al Usuario de la ESE ISABU. | Informe semestral de reporte de la ejecución del procedimiento de atención al usuario de la ESE ISABU. | Número de informes | SIAU | 18/07/2025 23/12/2025 | 2 | 2 | 2 | 2
|  |  | 1.2 | Realizar análisis del estado actual del servicio al ciudadano que presta la entidad y generar las oportunidades de mejora como proceso de mejoramiento continuo. | Informe con el análisis del estado del servicio al ciudadano con la identificación de las oportunidades de mejora y las acciones a ejecutar que permitan mejorar la situación actual. | Informe de análisis del estado del servicio al ciudadano | SIAU | 2025-11-28 | 1 | 1 | 1 | 1
|  |  | 1.3 | Realizar medición y análisis trimestral del indicador de tiempo de atención al usuario. | Ficha técnica del indicador de tiempos de atención al usuario con la medición y el análisis. | Ficha técnica con medición y análisis trimestral | SIAU | 15/04/2025 15/07/2025 15/10/2025 23/12/2025 | 4 | 4 | 4 | 4
|  |  | 1.4 | Realizar medición y análisis trimestral de la percepción a ciudadanos con respecto a la calidad de los servicios prestados. | Ficha técnica del indicador de satisfacción al usuario con medición y análisis. | Ficha técnica con medición y análisis trimestral | SIAU | 15/04/2025 15/07/2025 15/10/2025 23/12/2025 | 4 | 4 | 4 | 4
|  |  | 1.5 | Actualizar la información en la página WEB, en el link" Transparencia y acceso a la información pública de la ESE ISABU, dando cumplimiento con lo establecido en la resolución 1519 de 2020. | Informe trimestral donde se relacione las actualizaciones de publicaciones en el link de transparencia y acceso a la información de acuerdo al registro de publicaciones. (las listas de chequeo de publicaciones) | Número de informes | Comunicaciones | 15/04/2025 15/07/2025 15/10/2025 23/12/2025 | 4 | 4 | 4 | 4
|  |  | 1.6 | Socializar y medir adherencia a los funcionarios de la entidad sobre la Ley de Transparencia y acceso a la información pública | Informe de socialización y medicion de adherencia sobre la Ley de Transparencia y acceso a la información pública. | Informe de Socilización y medicion de adherencia | SIAU | 2025-10-31 | 1 | 1 | 1 | 1
|  | 2.Transparencia Activa: Fortalecimiento de los canales de atención. | 2.1 | Socializar trimestralmente y mantener actualizados los canales de atención y participación ciudadana a los colaboradores y ciudadanía a través de los diferentes canales de comunicación (carteleras institucionales, página web y anuncios publicitarios a través de redes sociales). | Informe de socialización de los diferentes canales de atención y participación ciudadana. | Número de informes | Comunicaciones | 15/04/2025 15/07/2025 15/10/2025 23/12/2025 | 4 | 4 | 4 | 4
|  |  | 2.2 | La entidad determina, recopila y analiza los datos sobre la percepción del cliente o usuario, con respecto a los trámites y procedimientos de cara al ciudadano. | Informe de percepción (encuesta) del cliente o usuario, con respecto a los trámites y procedimientos de cara al ciudadano. | Informe de percepción de usuarios respecto a los trámites y procedimientos de cara al ciudadano. | SIAU | 2025-11-28 | 1 | 1 | 1 | 1
|  | 3.Transparencia Activa: Talento Humano. | 3.1 | Diseñar plan de trabajo para la puesta en marcha de las actividades tendientes al fortalecimiento de la política del servicio al ciudadano de la entidad. | Plan de trabajo para el fortalecimiento de la política del servicio al ciudadano. | Plan de trabajo para el fortalecimiento de la política del servicio al ciudadano | Talento Humano SIAU | 2025-04-30 | 1 | 1 | 1 | 1
|  |  | 3.2 | Fortalecer el proceso de formación y capacitación en temas de servicio al ciudadano, dirigido a los colaboradores de la ESE ISABU con funciones de servicio y atención a través de la creación de un documento orientador en temas de humanización. | Documento orientador en temas de humanización y socialización. | Documento orientador en temas de humanización y socialización | Talento Humano SIAU | 2025-08-22 | 1 | 1 | 1 | 1
|  |  | 3.3 | Incluir dentro de los planes de bienestar e incentivos de los colaboradores de la ESE ISABU, estímulos para destacar su desempeño respecto a la atención que prestan a los ciudadanos. | Documento Plan de bienestar de incentivos de los colaboradores de La ESE ISABU ajustado vigencia 2023. | Documento Plan de bienestar de incentivos | Talento Humano | 2025-01-31 | 1 | 1 | 1 | 1
|  |  | 3.4 | Incluir en el Plan Anual de Capacitaciones los los 4 ejes del Plan Nacional de Formalización y Capacitación 2020 - 2030, (Ejes: Transformación digital, Gestión del conocimiento y la innovación, Creación de valor público, Probidad y ética de lo público). | Plan Anual de Capacitación con la inclusión de los 4 ejes del Plan Nacional de Formalización y Capacitación 2020 - 2030, aprobado y publicado. | Documento Plan Anual de Capacitación con la inclusión de los 4 ejes del Plan Nacional de Formalización, aprobado y publicado | Talento Humano | 2025-02-10 | 1 | 1 | 1 | 1
|  |  | 3.5 | Incluir en el Plan de Bienestar Social e Incentivos con los 5 ejes del Programa Nacional de Bienestar, (Ejes: Equilibrio psicosocial, Salud mental, Convivencia social, Alianzas interinstitucionales, Transformación digital). | Plan de Bienestar Social e Incentivos con los 5 ejes del Programa Nacional de Bienestar, aprobado y publicado. | Documento Plan de Bienestar Social e Incentivos con los 5 ejes del Programa Nacional de Bienestar, aprobado y publicado. | Talento Humano | 2025-02-10 | 1 | 1 | 1 | 1
|  | 4.Transparencia Activa: Normativo y procedimental. | 4.1 | Realizar revisión semestral del Procedimiento de Petición, Quejas y Reclamos de acuerdo a la normatividad legal y lineamientos de la entidad y actualizar si es necesario. | Informe de la revisión del procedimiento de Petición, Quejas y Reclamos y actualización en caso que aplique. | Informe o documento actualizado del procedimiento de Petición, Quejas y Reclamos . | SIAU | 18/07/2025 | 1 | 1 | 1 | 1
|  |  | 4.2 | Crear mecanismos de evaluación periódica del desempeño de sus servidores en torno al servicio al ciudadano | Ficha técnica de percepción (encuesta) de atención del servicio al ciudadano. | Ficha técnica con medición y análisis | SIAU | 31/07/2025 23/12/2025 | 2 | 2 | 2 | 2
|  |  | 4.3 | Realizar revisión trimestral de la información publicada en carteleras informativas de los centros de salud y unidades hospitalarias para garantizar la difusión de los contenidos relacionados con derechos y deberes de los ciudadanos, requisitos de trámites, horarios, canales de atención y boletines informativos. | Informe de revisión de la cartelera informativa de los centros de salud y unidades hospitalaria con anexo de registros fotográficos. | Número de informes de revisión de la cartelera informativa de los centros de salud y unidades hospitalaria con anexo de registros fotográficos. | Comunicaciones | 15/04/2025 15/07/2025 15/10/2025 23/12/2025 | 4 | 4 | 4 | 4
|  |  | 4.4 | Publicar y divulgar, por parte del área que ejecutó la actividad , los resultados y acuerdos desarrollados en el proceso de participación, señalando la fase del ciclo de la gestión y el nivel de incidencia de los grupos de valor. | Evidencia de publicación y divulgación de Informe donde se evidencia los resultados y acuerdos desarrollados en el proceso de participación ciudadana, señalando la fase del ciclo de la gestión y el nivel de incidencia de los grupos de valor. | Número de informes de participación ciudadana, publicación. | SIAU | 15/04/2025 15/07/2025 15/10/2025 17/01/2025 | 4 | 4 | 4 | 4
|  |  | 4.5 | Publicar los avisos de privacidad de la información en los diferentes canales que la entidad dispone para la atención al ciudadano de conformidad con la política de tratamiento de datos personales. | Informe de publicaciones de los avisos de privacidad de la información a través de los diferentes canales de comunicación (incluir enlaces de publicación y captura de pantalla). | Número de informes de publicaciones de los avisos de privacidad | Comunicaciones | 15/07/2025 23/12/2025 | 2 | 2 | 2 | 2
|  |  | 4.6 | Evidenciar el cumplimiento de los avisos de privacidad de la información en los diferentes instrumentos de recolección de datos personales que la entidad dispone para la atención al ciudadano, de conformidad con la política de tratamiento de datos personales. | Informe de evidencia de cumplimiento de los avisos de privacidad de la información en los diferentes instrumentos de recolección de datos personales | Informe de evidencia de cumplimiento de los avisos de privacidad | Gestión de la TIC´s | 2025-12-11 | 1 | 1 | 1 | 1
|  |  | 4.7 | Revisión y publicación en el sitio web institucional de la política de protección de datos personales dando cumplimiento a la ley 1581 del 2012 y sus decretos reglamentarios. | Evidencia de revisión y actualización de ser necesario de la Política de protección de datos publicada en la pagina web institucional. | Informe de revisión o póliita Política de protección de datos | Gestión de la TIC´s | 2025-12-23 | 1 | 1 | 1 | 1
|  |  | 4.8 | Registro nacional de base de datos de información personal de la ESE ISABU ante la superintendencia de industria y comercio (SIC) dando cumplimiento a la ley 1581 del 2012 y sus decretos reglamentarios. | Evidencia del registro nacional de base de datos de información personal de la ESE ISABU ante la superintendencia de industria y comercio (SIC) | Ficha tecnica registro nacional de base de datos de información | Gestión de la TIC´s | 2025-04-30 | 1 | 1 | 1 | 1
|  |  | 4.9 | Campañas de divulgación y sensibilización de la política de seguridad de la información, ciberseguridad y protección de la privacidad de la información a los colaboradores de la ESE ISABU. | Informe de sensibilización de las políticas de seguridad de la información , ciberseguridad y protección de la privacidad de la información | Número de informe de sensibilización | Gestión de la TIC´s | 31/06/2025 11/12/2025 | 2 | 2 | 2 | 2
|  |  | 4.10 | Campañas de divulgación y sensibilización de la política de gobierno digital dirigidas al personal de la ESE ISABU, contratistas, servidores y otros actores de interés. | Informe de divulgación y sensibilización de la política de gobierno digital a los grupos de valor | Informe de sensibilización de la publicación en la página web | Gestión de la TIC´s | 31/06/2025 11/12/2025 | 1 | 1 | 1 | 1
|  | 5.Transparencia Activa: Relacionamiento con el ciudadano. | 5.1 | Aplicar encuestas de medición de la satisfacción de los ciudadanos respecto a los servicios de la ESE ISABU. | Informe trimestral de la encuesta de satisfacción al usuario referente a los servicios de la ESE ISABU. | Múmero de informes donde se evidencien los resultados de la encuesta de satisfacción al usuario referente a los servicios de la ESE ISABU. | SIAU | 15/04/2025 15/07/2025 15/10/2025 17/01/2026 | 3 | 4 | 4 | 4
|  |  | 5.2 | Aplicar encuestas de medición de la satisfacción de los ciudadanos respecto a Solicitud de Citas, Historia Clínica y Radiología e imágenes diagnosticas. | Informe semestral de la encuesta de satisfacción a los usuarios de los tramites racionalizados Solicitud de Citas, Historia Clínica y Radiología e imágenes diagnosticas. | Números de informes donde se evidencien los resultados de la encuesta de satisfacción a los usuarios de los tramites racionalizados Solicitud de Citas, Historia Clínica y Radiología e imágenes diagnosticas. | SIAU | 15/07/2025 23/12/2025 | 2 | 2 | 2 | 2
| Princio de Transparencia -Mecanismos de Transparencia y Acceso a la Información. | 6.Transparencia Pasiva: Relacionamiento con el ciudadano. | 6.1 | Garantizar a la ciudadanía la respuesta a las solicitudes de información pública, según los tiempos establecidos por la Ley. | Informe trimestral de las solicitudes de información pública atendidas en el tiempo establecido por la ley. | Número de informes referente a las las solicitudes de información pública atendidas en el tiempo establecido por la ley. | SIAU | 15/04/2025 15/07/2025 15/10/2025 17/01/2026 | 3 | 4 | 4 | 4
|  | 7.Transparencia Pasiva: Criterio diferencial de accesibilidad. | 7.1 | Publicar información en página web y redes sociales con accesibilidad de la información a población con discapacidad y a los distintos grupos culturales de la región. | Informe con la relación de la información publicada y con acceso a información cumpliendo con los criterios diferenciales de accesibilidad en página web y redes sociales de la entidad, anexando link. | Número de informes | TICS Comunicaciones | 30/04/2025 29/08/2025 23/12/2025 | 3 | 3 | 3 | 3
|  | 8.Transparencia Pasiva: Monitoreo del Acceso a la Información Pública. | 8.1 | Realizar medición y análisis a través de la encuesta de transparencia y acceso a la información pública de forma trimestral a la ciudadanía sobre la accesibilidad a la información publicada en la página Web. | Ficha Técnica del indicador de transparencia y acceso a la información pública con la medición y análisis trimestral. | Ficha Técnica del indicador de transparencia y acceso a la información pública con la medición y análisis trimestral | Comunicaciones | 15/04/2025 15/07/2025 23/12/2025 | 3 | 3 | 3 | 3
|  |  | 8.2 | Elaborar un informe trimestral de Peticiones, Quejas/Reclamos, Solicitud de información, Denuncias, Sugerencias/Propuesta, que contenga el a. número de solicitudes recibidas, b. Número de solicitudes que fueron trasladadas a otra entidad, c. Tiempo de respuesta a cada solicitud, d. número de solicitudes en las que se negó el acceso a la información. | Informe trimestral de PQRSD | Número de informes de PQRSD | SIAU | 15/04/2025 15/07/2025 15/10/2025 | 3 | 3 | 3 | 3
| Indice de Información clasificada y Reservada | 9.Instrumentos de Gestión de la Información. | 9.1 | Realizar o actualizar el Programa de Emergencias y Atención a Desastres en archivos físicos. | Programa de Emergencias y Atención a Desastres en archivos físicos, actualizado y aprobado. | Documento programa de Emergencias y Atención a Desastres en archivos físicos | Oficina de Gestión Documental | 2025-04-30 | 1 | 1 | 1 | 1
|  |  | 9.2 | Revisar con los líderes y equipo de trabajo los instrumentos de Gestión de la Información (Índice de información clasificada y reservada, registros de activos de información y esquema de publicación de información) para la actualización de los instrumentos. | Acta de trabajo donde se evidencia mesas de trabajo articulados con los líderes - revisión de los instrumentos de Gestión de la Información. | Acta de grupo de trabajo - revisión de los instrumentos de Gestión de la Información. | Oficina de Gestión documental | 2025-07-30 | 1 | 1 | 1 | 1
|  |  | 9.3 | Actualizar los instrumentos de Gestión de la Información y publicar en datos abiertos y página web. | Link de publicación de los instrumentos de Gestión de la información. | Instrumentos de Gestión de la Información, publicados | Oficina de Gestión Documental | 2025-07-30 | 1 | 1 | 1 | 1
|  |  | 9.4 | Socializar el Programa de Emergencias y Atención a Desastres en archivos físicos. | Informe de socialización del Programa de Emergencias y Atención a Desastres en archivos físicos | Informe de socialización del Programa de Emergencias y Atención a Desastres en archivos físicos | Oficina de Gestión Documental | 2025-04-30 | 1 | 1 | 1 | 1
|  |  | 9.5 | Divulgar a través de correo electrónico a todos los colaboradores de la entidad la actualización de los instrumentos de Gestión de la Información. | Soporte de correo electrónico de la socialización masiva realizado a los colaboradores de la entidad. | Instrumentos de Gestión de la Información, divulagados | Oficina de Gestión Documental | 2025-07-30 | 1 | 1 | 1 | 1
PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y RENDICIÓN DE CUENTAS | Recopilar los instrumentos que tiene la entidad o implementar aquellos que se requieran, para cumplir con la regulación sobre participación ciudadana y rendición de cuentas, en particular, las políticas, procedimientos y códigos de conducta, si los hay, relacionadas con la dimensión de Gestión con valores para resultados del MIPG. | 10.Información de calidad y en lenguaje comprensible. | 10.1 | Definir equipo de líderes de proceso de rendición de cuentas. | Acta con el equipo multidisciplinario conformado. | Acta con el equipo multidisciplinario conformado. | Oficina de Planeación | 2025-03-31 | 1 | 1 | 1 | 1
|  |  | 10.2 | Identificar las condiciones de entorno social, económico, político, ambiental y cultural que afectan el desarrollo de la rendición de cuentas | Informe de análisis del contexto interno y externo referente a la rendicion de cuentas | Informe del contexto interno y ecterno | Oficina de Planeación Comunicaciones SIAU | 2025-03-31 | 1 | 1 | 1 | 1
|  |  | 10.3 | Priorizar las necesidades de información identificadas en consulta realizada en el Componente de Rendición de Cuentas. | Informe con los resultados y priorización de las necesidades de información encontradas para la Rendición de Cuentas vigencia 2023. | Informe con los resultados y priorización de las necesidades | Oficina de Planeación | 2025-03-31 | 1 | 1 | 1 | 1
|  |  | 10.4 | Revisar líneas de acción de la estrategia de rendición de cuentas para fortalecer el acceso a información de calidad y en lenguaje claro y comprensible. | •Documento con la estrategia de rendición de cuentas vigencia 2024. •Plan de medios. •Oficio de lineamientos del informe de gestión del periodo 2024. •Publicación de la fecha de rendición de cuentas en la Plataforma de la Supersalud (Circular Única) y página web institucional. •Publicación de reglamento de rendición de cuentas en página web institucional. | Documento con la estrategia de rendición de cuentas vigencia 2024. | Oficina de Planeación Comunicaciones SIAU | 2025-06-27 | 1 | 1 | 1 | 1
|  | 11.Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones | 11.1 | Diseñar y socializar el plan de rendición de cuentas con sus respectivos cronogramas, metas y componentes. | Plan de rendición de cuentas y socializado. | Plan de rendición de cuentas y socializado | Oficina de Planeación | 2025-06-27 | 1 | 1 | 1 | 1
|  |  | 11.2 | Definir capacidad operativa y disponibilidad de recursos financieros para llevar a cabo la rendición de cuentas. | Excel con la Logística definida para la rendición de cuentas. | Excel con la Logística definida para la rendición de cuentas. | Oficina de Planeación Comunicaciones SIAU Sistemas Subgerencia Administrativa | 2025-06-27 | 1 | 1 | 1 | 1
|  |  | 11.3 | Desarrollar acciones para promover y realizar el dialogo con los diferentes grupos de valor. | Documento con la estrategia para promover el diálogo de doble vía con los grupos de valor. | Documento con la estrategia para promover el diálogo de doble vía con los grupos de valor. | SIAU Comunicaciones Líderes de los grupos de Valor | 2025-06-27 | 1 | 1 | 1 | 1
|  | 12.Incentivos para motivar la cultura de la rendición de cuentas. | 12.1 | Realizar socialización de la estrategia para interiorizar la cultura de rendición de cuentas en los servidores públicos y en los ciudadanos mediante la capacitación, el acompañamiento y reconocimiento de experiencias. | Acta de socialización y/o de la estrategia de rendición de cuentas dirigida a los grupos de valor de la entidad. | Acta de socialización y/o de la estrategia de rendición de cuentas dirigida a los grupos de valor de la entidad. | Comunicaciones SIAU Oficina de Planeación Líderes de los grupos de Valor | 2025-06-27 | 1 | 1 | 1 | 1
|  |  | 12.2 | Convocar a todas las partes interesadas para contar con su participación en la Audiencia Pública de Rendición de cuentas. | Documento donde se evidencia la convocatoria realizada. | Documento donde se evidencia la convocatoria realizada. | Oficina de Planeación | 2025-06-27 | 1 | 1 | 1 | 1
|  |  | 12.3 | Publicar la estrategia de Rendición de cuentas en página web institucional. | Enlace de publicación en página web institucional. | Documento publicado | Comunicaciones | 2025-06-27 | 1 | 1 | 1 | 1
|  | 13.Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional. | 13.1 | Realizar seguimiento a las actividades programada en la estrategia de rendición de cuentas. | Excel de seguimiento al cronograma de actividades de la estrategia de rendición de cuentas. | Excel de seguimiento al cronograma de actividades de la estrategia de rendición de cuentas. | Oficina de Planeación | 2025-06-27 | 1 | 1 | 1 | 1
|  |  | 13.2 | Realizar evaluación y retroalimentación a la gestión Institucional en el proceso de rendición de cuentas. | Informe de gestión del periodo 2024 presentado en la rendición de cuentas. | Informe de gestión del periodo 2024 presentado en la rendición de cuentas. | Oficina de Control Interno | 2025-06-27 | 1 | 1 | 1 | 1
|  |  | 13.3 | Elaborar informe de resultados, logros y dificultades de las Rendición de cuentas realizada. | Informe de resultados, logros y dificultades de las Rendición de Cuentas. | Informe de resultados, logros y dificultades de las Rendición de Cuentas. | Oficina de Planeación | 2025-06-27 | 1 | 1 | 1 | 1
|  |  | 13.4 | Diseñar planes de mejoramiento de Rendición de Cuentas. | Plan de mejoramiento de la estrategia de Rendición de Cuentas. | Plan de mejoramiento de la estrategia de Rendición de Cuentas. | Oficina de Planeación Comunicaciones SIAU | 2025-06-27 | 1 | 1 | 1 | 1
INTEGRIDAD EN EL SERVICIO PÚBLICO | Implementar el Código de Conducta en el sercicio público. | 14.Construcción | 14.1 | Elaborar el plan de trabajo de implementación del Código de integridad. | Plan de trabajo de implementación del Código de integridad. | Plan de trabajo anual de implementación del Código de integridad. | jurídica | 2025-01-31 | 1 | 1 | 1 | 1
|  |  | 14.2 | Elaborar plan de trabajo de implementación de conflicto de interés de la vigencia 2025. | Plan de trabajo de implementación de conflicto de interés de la vigencia 2025. | Plan de trabajo de implementación de conflicto de interés de la vigencia 2025. | Talento Humano | 2025-01-31 | 1 | 1 | 1 | 1
|  | 15.Seguimiento | 15.1 | Realizar seguimiento del plan de trabajo del código de integridad. | Informe de cumplimiento al plan de implementación del Código de integridad. | Número de Informes de cumplimiento al plan de implementación del Código de integridad. | jurídica | 30/06/2025 29/12/2025 | 2 | 2 | 2 | 2
|  |  | 15.2 | Ejecución del plan de trabajo de implementación de conflicto de interés de la vigencia 2025. | Informe de cumplimiento al plan de implementación de conflicto de interés | Número de Informes de cumplimiento al plan de implementación de conflicto de interés | Talento Humano | 27/06/2025 20/12/2025 | 2 | 2 | 2 | 2
TEMÁTICA 4: INICIATIVAS ADICIONALES
ACCIÓN ESTRATÉGICA | ESTÁNDAR | ESTRTAEGIA | ITEM | ACTIVIDAD | META PRODUCTO / ENTREGABLE | INDICADOR POR META O PRODUCTO | RESPONSABLE | FECHA PROGRAMADA DE ENTREGA | META
[9 empty] | 2025 | 2026 | 2027 | 2028
RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES | Implementar acciones que contribuyan a los objetivos y propositos del programa. | 1.Priorización de trámites | 1.1 | Educación a los usuarios en los centros de salud referente a solicitud de Historias Clínicas atreves pagina WEB. | Informe de la estrategia de promoción de trámite solicitud de Historias Clínicas atreves pagina WEB. | Número de informes de la estrategia de promoción de trámite solicitud de Historias Clínicas. | Planeación - SIAU | 27/04/2025 29/08/2025 | 1 | 1 | 1 | 1
|  |  | 1.2 | Socialización de los diferentes canales que presta la ESE ISABU referente a solicitud de Historias Clínicas en las plataformas digitales de la institución. | Informe de evidencia de socialización del tramite solicitud de Historias Clínicas en las plataformas digitales de la institución. | Número de informes de socialización del trámite solicitud de Historias Clínicas. | Planeación - SIAU | 26/04/2025 30/11/2025 | 2 | 2 | 2 | 2
APERTURA DE INFORMACIÓN Y DATOS ABIERTOS |  | 2. Datos Abiertos | 2.1 | Verificar que el enlace de publicación de la página institucional se encuentre en buen estado donde se evidencie la información de Datos Abiertos e Inventario de Activos cumpliendo de la Ley de Transparencia y el Derecho de Acceso a la Información Pública. | Excel con los enlaces de verificación donde se evidencie el buen estado de estos | Excel con los enlaces de verificación donde se evidencie el buen estado de estos | Comunicaciones | 30/04/2025 29/08/2025 23/12/2025 | 3 | 3 | 3 | 3
|  |  | 2.2 | Publicar conjuntos de datos abiertos sobre información estratégica en el marco de Ia misionalidad de la entidad | Informe donde se evidencia de publicación de los datos abiertos | Informe de publicación de los datos abiertos | Oficina de Planeación | 30/04/2025 29/08/2025 23/12/2025 | 3 | 3 | 3 | 3